Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Введено-Готнянская ООШ»
ПРИКАЗ

 « 25»  октября  2011 года                                                                    № 246
«Об утверждении  дорожной карты 

по реализации направлений  ФГОС 
начального общего образования»
В соответствии с приказом управления образования администрации Ракитянского района № 760 от 7 октября 2011 года «Об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФГОС начального общего образования на территории Ракитянского района, согласно приказу департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области № 2814 от 29 сентября 2011 года «Об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФГОС начального общего образования» и введением в действием с 01.09 2011 г. нового федерального государственного образовательного стандарта в 1 классе
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по основным направлениям реализации ФГОС начального общего образования в МОУ «В-Готнянская ООШ» на 2011-2012 учебный год (Приложение 1).

2. Обеспечить выполнение мероприятий включенных в дорожную карту по основным направлениям реализации ФГОС начального общего образования в МОУ «В-Готнянская ООШ» на 2011-2012 учебный год.

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Печерскую В.В.
Директор школы                                Дубровская  О.И. 
С приказом ознакомлены:
Приложение 2

«Дорожная карта» 

по направлению «Реализация ФГОС начального общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Введено-Готнянская основная общеобразовательная школа» на 2011-2012 учебный год
	№п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Контрольные показатели 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Создание нормативного обеспечения реализации ФГОС НОО

	1.1
	Разработка  «Дорожной карты» по направлению  «Реализация ФГОС начального общего образования в школе
	До 1.10.  2011
	Печерская В.В.
	

	1.2
	Утверждение «Дорожной карты» по направлению  «Реализация ФГОС начального общего образования в школе 
	До 10.10.  2011
	Дубровская О.И.
	Утвержденная приказом директора по школе «Дорожная карта» перехода школы на новые образовательные стандарты

	1.3.
	Введение новых должностных инструкций учителя начальных классов и заместителя директора по УВР.
	Сентябрь 2011 г.
	Дубровская О.И.
	Приказ о введении

	1.4.
	Разработка модели организации внеурочной деятельности обучающихся в 1 классе.
	Сентябрь 2011
	Рабочая группа
	Приказ об утверждении модели внеурочной деятельности

	1.5.
	Составление расписания занятий внеурочной деятельности обучающихся в 1 классе.
	сентябрь 2011
	Рабочая группа
	Утвержденное расписание

	1.6.
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности учащихся

	Сентябрь 2011
	Рабочая группа
	Приказ об утверждении

	2
	Создание финансово-экономического обеспечение реализации ФГОС НОО


	2.1.
	Проведение ревизии ресурсов на соответствие требованиям  ФГОС
	Январь   2012
	Дубровская О.И.,
Печерская В.В.
	Анализ  ресурсного обеспечения 

	2.3
	Привлечение средств для приобретения недостающего оборудования в 2011-2012 учебном  году.
	В течение учебного года
	Ду3бровская О.И.
	 Соответствие МТБ требованиям ФГОС

	3.
	Создание организационного обеспечения реализации  ФГОС НОО

	3.1.
	Заседания рабочей группы по реализации ФГОС начального общего образования 
	Ежемесячно
	Печерская В.В.
	Протоколы заседаний

	3.2
	Организация деятельности рабочей группы по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с ФГОС:
1.    проведение семинара по разработке структуры учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС
2.     апробация структуры учебного занятия на уровне школы
	 
 
Сентябрь-октябрь 2011 

	Печерская В.В., Писаренко И.В.
	Рабочие материалы семинара

	3.3.
	Участие в заседаниях ММО, РМО, РТГ учителей начальной классов по реализации ФГОС начального общего образования  нового поколения
	По плану работы ММО, РМО, РТГ
	Печерская В.В.
	Методические материалы

	3.4.
	Обсуждение промежуточных (итоговых) результатов реализации ФГОС НОО на педагогических советах, Управляющего совета  школы, на совещаниях при директоре, 
	В течение года
	Печерская В.В.,
	Протоколы заседаний

	3.5.
	Мониторинг реализации ФГОС начального общего образования
	По отдельному графику
	Трутнева В.А.
	Данные мониторинга

	4.
	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	4.1.
	Курсовая переподготовка учителей начальных классов   для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования
	В течение года
	Дубровская О.И.
	Свидетельства о прохождении курсовой подготовки

	4.2.
	Участие в муниципальных, региональных семинарах-совещаниях, конкурсах, семинарах-практикумах по вопросам реализации ФГОС начального общего образования  
	В течение года
	Дубровская О. И.
	Материалы семинаров

	4.3.
	Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям  ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год
	Апрель 2012
	Печерская В.В.
	Информационная справка

	5.
	Создание информационного обеспечения реализации ФГОС НОО

	5.1.
	Размещение информационных материалов о ходе реализации  ФГОС НОО на странице школьного сайта
	В течение года
	Печерская В.В., Трутнева В.А.
	Материалы сайта

	5.2.
	Организация публичной отчетности школы о ходе реализации ФГОС начального общего образования в 2011-2012 учебном году
	Сентябрь 2011
	Дубровская О.И.
	Публичный доклад школы

	6.
	Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС

	6.1.
	Выявление  уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС НОО к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	Август 2011
	Дубровская О.И.
	Информационная справка

	6.3.
	Результаты реализации Программы развития МТБ школы на 2011-2013 годы


	март  2012 г.
	Дубровская О.И. 
	Информация о ходе реализации Программы развития МТБ школы

	6.4.
	Обеспечение учебно-методической литературой по ФГОС начального общего образования участников учебно-воспитательного процесса
	Апрель-сентябрь 2012
	Дубровская О.И.
	Наличие литературы

	6.5.
	Выявление уровня соответствия условий школы федеральным, региональным требованиям к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников
	Сентябрь-октябрь 2012
	Дубровская О.И.
	План мероприятий по устранению выявленных несоответствий


